## Титульный
Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОТЕКС»
ЖУРНАЛ
входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов
конструкций и оборудования
|  |  | Начат | «____»______________20___г.
|  |  | Окончен | «____»______________20___г.

## Таблица
№№ п/п | Дата поставки | Наименование сопроводительного документа, №№ накладных | Наименование материалов и конструкций | Кол-во | Ед. изм. | Поставщик | Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ, ВСН, Дефекты | Подпись лица, осуществляющего контроль | Примечание
1 | 31.08.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 31.08.2018 21:38:31 Поступление материалов по вх.д. 538 от 31.08.2018 | Цемент ПЦ 400 Д20 (50 кг) | 4.017 | тн | Промбизнес Торгово-производственная компания ООО 97/0818 от 29.08.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000016 от 31.08.2018 21:38:31 | нет
2 | 03.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 Поступление материалов по вх.д. 711 от 03.09.2018 | Грунтовка глубокого проникновения ЭКО ТМ "Латек" 10л | 6 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 | нет
3 | 03.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 Поступление материалов по вх.д. 711 от 03.09.2018 | ШФ-64 "Атлант" штукатурка фасадная 20 кг (меш) | 50 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 | нет
4 | 03.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 Поступление материалов по вх.д. 711 от 03.09.2018 | ШФ-88 "Атлант" штукатурка фасадная 20 кг (меш) | 50 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 | нет
5 | 03.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 Поступление материалов по вх.д. 711 от 03.09.2018 | Смесь MasterEmaco S488 30 кг (меш) | 62 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 03.09.2018 14:18:32 | нет
6 | 10.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 10.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 104 от 10.09.2018 | Пеноплэкс комфорт 30 мм (12 шт.) | 5.5 | уп | Герметик-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 10.09.2018 12:00:05 | нет
7 | 10.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 10.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 104 от 10.09.2018 | Пеноплэкс Комфорт 30 мм (13 шт) | 17 | уп | Герметик-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 10.09.2018 12:00:05 | нет
8 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 Поступление материалов по вх.д. 727 от 11.09.2018 | Грунтовка для наружн/внутр работ "Оптимист" 10 л G101 | 20 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 | нет
9 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 Поступление материалов по вх.д. 727 от 11.09.2018 | Бетаконтакт для внутр/наруж работ 12 кг "Латек" 7740 | 8 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 | нет
10 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 Поступление материалов по вх.д. 727 от 11.09.2018 | Цемент ПЦ-400 (50 кг) | 20 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 | нет
11 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 Поступление материалов по вх.д. 727 от 11.09.2018 | Штукатурка фасадная ШФ-64 (20 кг) | 20 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 | нет
12 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 Поступление материалов по вх.д. 727 от 11.09.2018 | ШФ-88 "Атлант" штукатурка фасадная 20 кг (меш) | 20 | шт | Стройконтракт ТД ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 11.09.2018 20:48:12 | нет
13 | 11.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000032 от 11.09.2018 20:48:13 Поступление материалов по вх.д. 527 от 11.09.2018 | Доборный элемент из оцинкованной стали б=0,5-0,7 мм (прям. уч.) | 26.96 | м2 | ИП Кох И.Р. Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000032 от 11.09.2018 20:48:13 | нет
14 | 12.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 8311 от 12.09.2018 | Штукатурка "Церезит СТ 29" фольга (5 кг)/200 цементная - | 15 | шт | ДИАЛ-СтройЛогистика ООО Договор поставки № 312/18 от 07.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 | нет
15 | 12.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 8311 от 12.09.2018 | Полимерная арматура "Евростандарт" АСП-10 - | 50 | м | ДИАЛ-СтройЛогистика ООО Договор поставки № 312/18 от 07.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 | нет
16 | 12.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 8311 от 12.09.2018 | Сетка штукатурная "X-Glass" фасадная 5х5, 160 г/кв.м 100см/50м/4 шт - | 5 | шт | ДИАЛ-СтройЛогистика ООО Договор поставки № 312/18 от 07.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 | нет
17 | 12.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 Поступление материалов по вх.д. 8311 от 12.09.2018 | Штукатурка "Brozex Армикс СР 340" (25 кг)/48 цементная толстослойная - | 20 | шт | ДИАЛ-СтройЛогистика ООО Договор поставки № 312/18 от 07.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000012 от 12.09.2018 12:00:05 | нет
18 | 17.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 17.09.2018 22:51:18 Поступление материалов по вх.д. 8486 от 17.09.2018 | Клей "Церезит СТ 85" (25 кг) /48 штукатурно-клеевая смесь для плит из полистирола ОБЪЕКТ - | 44 | шт | ДИАЛ-СтройЛогистика ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 17.09.2018 22:51:18 | нет
19 | 18.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000037 от 18.09.2018 12:00:02 Поступление материалов по вх.д. 367 от 18.09.2018 | Доборные элементы из оцинкованной стали - | 73.6 | м2 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000037 от 18.09.2018 12:00:02 | нет
20 | 19.09.2018 | Перемещение товаров 0000-000002 от 19.09.2018 0:00:00 Перемещение товаров | Пеноплэкс Комфорт 30 мм (13 шт) - | 3 | уп | Пеноплэкс Комфорт 30 мм (13 шт) Елькина 2 | нет
21 | 19.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 8903 от 19.09.2018 | Труба профильная 60х60х3 мм ст. 3-20 ГОСТ13663-86 - | 0.45 | тн | Атом-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 | нет
22 | 19.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 8903 от 19.09.2018 | Уголок 75х5 мм ст. 3сп/пс ГОСТ 8509-93 - | 0.21 | тн | Атом-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 | нет
23 | 19.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 8903 от 19.09.2018 | Труба 159х4,0 ст. 3-20 ГОСТ 10705-80 - | 0.57 | тн | Атом-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 | нет
24 | 19.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 8903 от 19.09.2018 | Лист 3.0х1250х2500 мм ст. 3сп5 ГОСТ 16523-97 - | 0.45 | тн | Атом-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 | нет
25 | 19.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 8903 от 19.09.2018 | Лист 6.0х1500х6000 мм ст. 3сп5 ГОСТ 14637-89 - | 0.1 | тн | Атом-Пермь ООО Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000031 от 19.09.2018 12:00:03 | нет
26 | 24.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000044 от 24.09.2018 10:31:50 Поступление материалов по вх.д. 375 от 24.09.2018 | Труба профильная 40х20х1,5мм ст. 3-20 ГОСТ13663-86 - | 0.12 | тн | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000044 от 24.09.2018 10:31:50 | нет
27 | 27.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 27.09.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 385 от 27.09.2018 | Шифер плоский ПЛ-НП1750*1120*10 - | 10 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 27.09.2018 12:00:03 | нет
28 | 27.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 27.09.2018 12:00:04 Поступление материалов по вх.д. 387 от 27.09.2018 | Утеплитель Пеноплекс Комфорт1185*585*30мм - | 2 | уп | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 27.09.2018 12:00:04 | нет
29 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 Поступление материалов по вх.д. 386 от 28.09.2018 | Профильный лист НС-10х1100(ПЭ-01-9003-0,4) - | 169.28 | м2 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 | нет
30 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 Поступление материалов по вх.д. 386 от 28.09.2018 | Анкер химический HILTI HIT MM Plus с гильзой и шпилькой (комплект) | 12 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 | нет
31 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 Поступление материалов по вх.д. 386 от 28.09.2018 | Саморез 19мм RAL9003 бел. - | 850 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 | нет
32 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 Поступление материалов по вх.д. 386 от 28.09.2018 | Фасонное изделие Р 230х1150мм (0,45мм, RAL9003) - | 50 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000055 от 28.09.2018 19:30:32 | нет
33 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000057 от 28.09.2018 19:30:34 Поступление материалов по вх.д. 371 от 28.09.2018 | Грунт ХС-010 серый - | 500 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000057 от 28.09.2018 19:30:34 | нет
34 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 Поступление материалов по вх.д. 372 от 28.09.2018 | Эмаль ХВ-161 RAL 6013 - | 375 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 | нет
35 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 Поступление материалов по вх.д. 372 от 28.09.2018 | Эмаль ХВ-161 RAL 9003 - | 225 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 | нет
36 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 Поступление материалов по вх.д. 372 от 28.09.2018 | Эмаль ХВ-161 RAL 1001 - | 150 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000058 от 28.09.2018 19:30:35 | нет
37 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000060 от 28.09.2018 19:30:37 Поступление материалов по вх.д. 378 от 28.09.2018 | Штукатурно-клеевая смесь для ППС (25кг) - | 30 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000060 от 28.09.2018 19:30:37 | нет
38 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 Поступление материалов по вх.д. 381 от 28.09.2018 | Шпатлевка фасаднаяШФ-88, 20кг - | 15 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 | нет
39 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 Поступление материалов по вх.д. 381 от 28.09.2018 | Цемент ПЦ 400 Д20 (50 кг) - | 3 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 | нет
40 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 Поступление материалов по вх.д. 381 от 28.09.2018 | Бетаконтакт для внутр/наруж работ 12 кг / банка "Оптимист" - | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 | нет
41 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 Поступление материалов по вх.д. 381 от 28.09.2018 | Мастика гидроизоляционная 21,5л - | 1 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 | нет
42 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 Поступление материалов по вх.д. 381 от 28.09.2018 | Бикрост ХПП 15*10 - | 120 | м2 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 28.09.2018 19:30:43 | нет
43 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Бикрост ХПП 15*10 - | 300 | м2 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
44 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Мастика гидроизоляционная 21,5л - | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
45 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Сетка кладочная 2000*500 яч. 100*100 д.3мм - | 300 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
46 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Щебень 10-20 | 52 | куб.м | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
47 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Песок строительный | 16 | куб.м | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
48 | 28.09.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 Поступление материалов по вх.д. 382 от 28.09.2018 | Бетаконтакт для внутр/наруж работ 12 кг / банка "Оптимист" - | 5 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 28.09.2018 19:30:45 | нет
46 | 2018-09-29 | Поступление (акт, накладная) 0000-000072 от 29.09.2018 09:30:00 Поступление материалов по вх.д. 12/09 от 29.09.2018 | Козырек стальной | 6 | шт | Зенит ООО Договор СП-1 от 28.08.2018 г. Поступление (акт, накладная) 0000-000072 от 29.09.2018 09:30:00 | нет
49 | 01.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000090 от 01.10.2018 22:57:58 Поступление материалов по вх.д. 446 от 01.10.2018 | Сетка штукатурная "SD-Glass" фасадная 5х5, 145 г/кв.м 100см/50м/4 шт - | 1 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000090 от 01.10.2018 22:57:58 | нет
50 | 01.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000091 от 01.10.2018 22:57:59 Поступление материалов по вх.д. 447 от 01.10.2018 | Сетка штукатурная "SD-Glass" фасадная 5х5, 145 г/кв.м 100см/50м/4 шт - | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000091 от 01.10.2018 22:57:59 | нет
51 | 01.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000091 от 01.10.2018 22:57:59 Поступление материалов по вх.д. 447 от 01.10.2018 | Сетка штукатурная "SD-Glass" фасадная 5х5, 160 г/кв.м 100см/10м - | 3 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000091 от 01.10.2018 22:57:59 | нет
52 | 03.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000083 от 03.10.2018 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. 430 от 03.10.2018 | Бикрост ТКП 10 м2 - | 16 | рул | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000083 от 03.10.2018 12:00:00 | нет
53 | 03.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000083 от 03.10.2018 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. 430 от 03.10.2018 | Мастика гидроизоляционная , ведро 22кг - | 4 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000083 от 03.10.2018 12:00:00 | нет
54 | 03.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000084 от 03.10.2018 12:00:02 Поступление материалов по вх.д. 429 от 03.10.2018 | Сетка кладочная 100*100мм , 1,5х0,38 т.3 (4х13) - | 175 | л | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000084 от 03.10.2018 12:00:02 | нет
55 | 03.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000094 от 03.10.2018 12:00:03 Поступление материалов по вх.д. 426 от 03.10.2018 | Бетон Б15 Гравий - | 24 | м3 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000094 от 03.10.2018 12:00:03 | нет
56 | 03.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000097 от 03.10.2018 12:00:07 Поступление материалов по вх.д. 438 от 03.10.2018 | Штукатурно-клеевая смесь для ППС (25кг) - | 10 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000097 от 03.10.2018 12:00:07 | нет
57 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000095 от 04.10.2018 11:19:17 Поступление материалов по вх.д. 427 от 04.10.2018 | Бетон Б15 Гравий - | 2.5 | м3 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000095 от 04.10.2018 11:19:17 | нет
58 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Саморез 19мм RAL9003 бел. - | 150 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
59 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Профильный лист НС-10х1100(ПЭ-01-7004-0,5) - | 23.8 | м2 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
60 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Фасонное изделие Р 300х1150мм (0,5мм, RAL7004) - | 10 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
61 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Фасонное изделие труба оцинкованной стали 150х1000 мм | 28 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
62 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Фасонное изделие воронка оцинкованной стали 350х150 мм | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
63 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Фасонное изделие колено оцинкованной стали 140 мм | 20 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
64 | 04.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 Поступление материалов по вх.д. 464 от 04.10.2018 | Фасонное изделие колено оцинкованной стали 150 мм | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000103 от 04.10.2018 11:19:23 | нет
65 | 09.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 Поступление материалов по вх.д. 440 от 09.10.2018 | Грунт ГФ-021 2,6 кг серый - | 16 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 | нет
66 | 09.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 Поступление материалов по вх.д. 440 от 09.10.2018 | Мастика гидроизоляционная 21,5л - | 3 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 | нет
67 | 09.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 Поступление материалов по вх.д. 440 от 09.10.2018 | Штукатурно-клеевая смесь для ППС (25кг) - | 5 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 09.10.2018 12:00:02 | нет
68 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000080 от 10.10.2018 12:00:01 Поступление материалов по вх.д. 1657 от 10.10.2018 | Бетон Б15 Гравий - | 12 | м3 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000080 от 10.10.2018 12:00:01 | нет
69 | 10.10.2018 | Перемещение товаров 0000-000007 от 10.10.2018 12:00:04 Перемещение товаров | Растворитель Р-4 (20л) - | 3 | шт | Растворитель Р-4 (20л) | нет
70 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000107 от 10.10.2018 12:00:07 Поступление материалов по вх.д. 451 от 10.10.2018 | Эмаль ХВ-161 RAL 7008 - | 50 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000107 от 10.10.2018 12:00:07 | нет
71 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000108 от 10.10.2018 12:00:08 Поступление материалов по вх.д. 453 от 10.10.2018 | Грунт ХС-010 серый - | 50 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000108 от 10.10.2018 12:00:08 | нет
72 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 Поступление материалов по вх.д. 434 от 10.10.2018 | Саморез ГКЛ дерево 4,2х75 - | 1000 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 | нет
73 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 Поступление материалов по вх.д. 434 от 10.10.2018 | Саморез ГКЛ дерево 3,5х51 - | 300 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 | нет
74 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 Поступление материалов по вх.д. 434 от 10.10.2018 | Саморез с прессшайбой - | 500 | кг | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 | нет
75 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 Поступление материалов по вх.д. 434 от 10.10.2018 | Дюбель-гвоздь 6/80 п/п - | 1000 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 | нет
76 | 10.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 Поступление материалов по вх.д. 434 от 10.10.2018 | Электроды ОК-46 ЭСАБ-СВЭЛ д.3мм уп.5,3 кг - | 2 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000110 от 10.10.2018 12:00:10 | нет
77 | 11.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000081 от 11.10.2018 12:00:01 Поступление материалов по вх.д. 1685 от 11.10.2018 | Бетон Б15 Гравий - | 8.5 | м3 | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000081 от 11.10.2018 12:00:01 | нет
78 | 12.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000069 от 12.10.2018 12:08:43 Поступление материалов по вх.д. 428 от 12.10.2018 | Отвод Д159х4.5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 - | 8 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000069 от 12.10.2018 12:08:43 | нет
79 | 15.10.2018 | Перемещение товаров 0000-000004 от 15.10.2018 12:00:01 Перемещение товаров | Эмаль ХВ-161 RAL 1019 - | 250 | кг | Эмаль ХВ-161 RAL 1019 | нет
80 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Пена монтажная 750 мл - | 3 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
81 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Шлифовальная шкурка 775мм №25 - | 10 | м | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
82 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Саморез ГКЛ дерево 4,2х75 - | 700 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
83 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Дюбель рамный 10х32 - | 200 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
84 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Очиститель для монтажной пены 650 мл - | 12 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
85 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Хомут D 19-26 мм - | 1 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
86 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Штуцер с вн. резьбой 1\2х20 - | 1 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
87 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Листы сетчатые 115х280 р100 5шт - | 5 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
88 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Саморез кровельный 5,5х19 - | 600 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
89 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Саморез кровельный 4,8х5,1 - | 300 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
90 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Электроды ОК-46 ЭСАБ-СВЭЛ д.3мм уп.5,3 кг - | 5 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
91 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Грунт- эмаль по ржавчине серая 1,7 кг - | 4 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
92 | 31.10.2018 | Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 Поступление материалов по вх.д. 130 от 31.10.2018 | Уайт-спирит 0,5л - | 4 | шт | Центр Строительного Консультирования ООО Агентский договор ФКР-01/2018 от 19.09.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000088 от 31.10.2018 23:59:59 | нет
Генеральный директор ООО "Стротекс"
А.В. Николаев